## Sheet1
Week | Focus / Theme | Task | Deliverable / Milestone | Done (✓ when finished)
Week 1 | Oriëntatie & basisopzet | - Opdracht lezen en Truth or Drink-app kiezen
1 |  | - Eerste lijst met requirements opstellen
1 |  | - Globale wireframes voor alle schermen schetsen
1 |  | - GitHub-repo opzetten en koppelen aan Visual Studio
1 |  | - Basis MAUI-project aanmaken + hard-coded login → hoofdscherm | Eerste requirements-lijst + volledige wireframe-flow + werkende login naar hoofdscherm (hard-coded).
Week 2 | Navigatie & datastructuur | - Wireframes verfijnen op basis van nieuwe ideeën
2 |  | - Basisnavigatie opzetten volgens wireframes (AppShell / pagina's)
2 |  | - Eerste datamodel uitdenken (User, Session, Question, Category, …)
2 |  | - Globale mapping maken: schermen ↔ usecases ↔ data | Basisnavigatie werkt, bijgewerkte wireframes + eerste ruwe datalijst (entiteiten/velden).
Week 3 | Eerste functionaliteit & UI-experimenten | - Minstens 3 usecases in code uitwerken (bijv. sessie aanmaken, categorie kiezen, vraag tonen)
3 |  | - Experimenteren met UI (stijlen, knoppen, formulieren, afbeeldingen)
3 |  | - Screenshots maken voor in ontwerpdocument
3 |  | - Eerste versie van requirements en wireframes netjes maken voor inlevermoment | Minstens 3 werkende usecases + zichtbare UI-experimenten + inleverpakket voor week 3/4 compleet.
Week 4 | Lokale database & extra usecases | - Lokale database opzetten (SQLite of vergelijkbaar)
4 |  | - Datamodel koppelen aan de app (CRUD voor belangrijkste entiteiten)
4 |  | - Totaal minstens 6 usecases in code uitgewerkt
4 |  | - ERD-schets maken op basis van het datamodel
4 |  | - Requirementslijst en PVA bijwerken op actuele stand | Werkende lokale database, 6+ usecases in code, eerste ERD-versie.
Week 5 | API / externe functionaliteit & MVVM-verkenning | - Relevante API of externe functionaliteit kiezen (bijv. map / geolocatie)
5 |  | - Eerste integratie bouwen (API aanroepen en resultaat tonen in de app)
5 |  | - Beginnen met MVVM toepassen (ViewModels voor 1–2 schermen)
5 |  | - Activity diagram uitwerken voor een belangrijke flow (bijv. spel spelen) | Werkende API-/externe koppeling + eerste MVVM-structuur + activity diagram.
Week 6 | Mobile-specifieke features & afronden architectuur | - Minimaal 2 mobile-specifieke features bouwen (bijv. camera, QR-scanner, GPS, notificaties)
6 |  | - AppShell en MVVM verder opruimen en verbeteren
6 |  | - State diagram uitwerken (bijv. voor Session)
6 |  | - Acceptance testplan opstellen gekoppeld aan requirements
6 |  | - Voorbereiden op eindinlevering (bugs fixen, kleine polish) | Minimaal 2 mobile-features, nette AppShell/MVVM, state diagram + acceptance testplan.
Week 7 | Afwerking, testen & documentatie | - Alle documentatie finaliseren (requirements, UML, ERD, wireframes, PVA, user manual)
7 |  | - Volledige acceptance test uitvoeren en resultaten invullen
7 |  | - Demovideo opnemen van de app
7 |  | - README en GitHub opschonen (link naar video, duidelijke structuur)
7 |  | - Laatste review van de app en documenten voor inlevering | Compleet portfolio volgens checklist + stabiele demoversie van de app + demovideo.